

Утверждаю:

Заведующий МДОУ «Детский сад №5  
с. Хохлово»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Панова  
Приказ № 59 от 27 июля 2017 г.

**План действий («дорожная карта»)**

**повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения**

**реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в МДОУ «Детский сад №5 с.Хохлово Белгородского района Белгородской области»**

**1. Основные направления**

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации  
 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в МДОУ «Детский сад №5 с.Хохлово Белгородского района Белгородской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия «дорожной карты»** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| 2.1.1. | Подготовка приказа по ДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО | Июль 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.1.2. | Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации | Июль 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.1.3. | Подготовка приказа по ДОУ о проведении анализа годового планирования в соответствии с ФГОС ДО | Июль 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.1.4. | Разработка приказа по ОО о подготовке АООП (АОП) к экспертизе Управлением образования администрации Белгородского района | Август 2017 г. | Руководитель ДОО |

***2.2.Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Организация участия педагогов в инструктивно-методическом совещании по теме: «Требования к разработке и реализации АООП и АОП» | Август 2017 г. | Руководитель ДОО |
|  |  |  |  |
| 2.2.2. | Организация участия воспитателей, заведующего в районном семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.2.3. | Организация участия воспитателя, заведующего в районном семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.2.4. | Организация участия воспитателей в районном семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |

***2.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной среды ДОО требованиям ФГОС ДО | Июль 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.2. | Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации | Август 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.3. | Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений | Август 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.4. | Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ и ОУ, педагогическом часе | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.5. | Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному Управлением образования администрации Белгородского района | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.6. | Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.7. | Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.8. | Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы ООП – ОПДО ДОУ и ОУ на совещании при заведующем ДОУ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |
| 2.3.9. | Подготовка пакета документов по организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ | Сентябрь 2017 г. | Руководитель ДОО |